## Tableros
QHATUS - RRHH
TMETR_V1.0_2019 DEL PROYECTO QHATUS-RRHH
Proyecto | QHATUS - RRHH
TABLA DE INDICADORES DE METRICAS
| PPQA |  | CM |  | REQM |  | PP_PMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0% | 5%
Amarillo | 2 | 5 | >0.5 | 1 | 11 | 35 | 6% | 20%
Rojo | 6 | >10 | >1 | >2 | 36 | 100 | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE PROCESOS
[9 empty] | AREA DE PROCESO | ARTEFACTO | NOMBRE DE METRICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | SEMAFORO | RESULTADO
[9 empty] | PPQA | FMNCONPRO_V1.0_2019 | Numero de N conformidades QA del Producto | 0.875 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.75833
[9 empty] | CM | FMVREQM_V1.0_2019 | Indice Cambios Items de Configuracion | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0.44444
[9 empty] | REQM | FMICIC_V1.0_2019 | Volatilidad de REQM | 33.3333 | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 50
[9 empty] | PP-PMC |  | Exposicion al Riesgo | 18 | 15 | 8 | 13.6667 | 13.6667

## FMNCONPRO
QHATUS - RRHH
TABLA DE INDICADORES PPQA
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | ENERO | 7 | 8 | 0.875 | 0.875
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | FEBRERO | 3 | 5 | 0.6 | 0.6
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD N CONFORMIDADES | NRO DE ENTREGABLES | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | MARZO | 4 | 5 | 0.8 | 0.8
TABLERO DE METRICAS DE NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | ENERO | FEBRERO | MARZO
QHATUS-RRHH | PPQA | Numero de N conformidades QA del Producto | 7 | 3 | 4
Numero de Entregables |  |  | 8 | 5 | 5 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.875 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.75833
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| ENERO | 0.875
| FEBRERO | 0.6
| MARZO | 0.8

## FMVREQM
QHATUS - RRHH
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0 | 10
Amarillo | 11 | 35
Rojo | 36 | 100
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | SEMAFORO MENSUAL | RESULTADO MENSUAL
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 1 | 2 | 1 | 50 | 26.6667 | 50 | 50
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | ENERO | 1 | 3 | 33.3333 | 33.3333
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | FEBRERO | 2 | 3 | 66.6667 | 66.6667
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | REQUERIMIENTOS CAMBIADOS | REQUERIMIENTOS EN PROCESO | RESULTADO | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | MARZO | 1 | 3 | 33.3333 | 33.3333
i
TABLERO DE METRICAS DE VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | ENERO | FEBRERO | MARZO
UTP-GPS-ALARM | REQM | Volatilidad de Requerimientos | 1 | 2 | 1
Numero de REQUERIMIENTOS |  |  | 3 | 3 | 3 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 33.3333 | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 50
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
ENERO | 33.3333
FEBRERO | 66.6667
MARZO | 33.3333

## FMEXRI
QHATUS - RRHH
TABLA DE INDICADORES PPMC
Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
Verde | 0% | 5%
Amarillo | 6% | 20%
Rojo | 21% | 100%
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | SETIEMBRE | 18 | 18
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | OCTUBRE | 15 | 15
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | EXPOSICION | SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | NOVIEMBRE | 8 | 8
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
UTP-GPS-ALARM | PPPMC | Exposicion al Riesgo | 18 | 15 | 8
EXPOSICION AL RIESGO |  |  | 18 | 15 | 8 | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 18 | 15 | 8 | 13.6667 | 13.6667
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
MESES | VALORES
SETIEMBRE | 18
OCTUBRE | 15
NOVIEMBRE | 8

## FMICIC
QHATUS - RRHH
TABLA DE INDICADORES CM
|  | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo
|  | Verde | 0 | 1
|  | Amarillo | 2 | 5
|  | Rojo | 6 | >10
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | ENERO | 3 | 1 | 3 | 0.33333 | 0.33333
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | FEBRERO | 3 | 2 | 3 | 0.66667 | 0.66667
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | MES | CANTIDAD DE CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS | NRO DE ITEMS MODIFICADOS | NRO DE ITEMS TOTAL | RESULTADO | SEMAFORO
QHATUS-RRHH | CM | Indice de Cambios de ítems de Configuración | MARZO | 3 | 1 | 3 | 0.33333 | 0.33333
TABLERO DE METRICAS DE INDICE DE CAMBIOS DE ITEMS DE CONFIGURACIÓN
PROYECTO | AREA DE PROCESO | METRICA | ENERO | FEBRERO | MARZO
QHATUS-RRHH | CM | Numero de Items Modificados | 1 | 2 | 1
CANTIDAD DE ITEM TOTALES |  |  | 3 | 3 | 3 |  | SEMAFORO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL
Resultados |  |  | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 |  | 0 | 0.44444
TABLERO DE METRICAS DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO
| MESES | VALORES
| ENERO | 0.33333
| FEBRERO | 0.66667
| MARZO | 0.33333